| # Fecha | # Semana 9 – 17/10/2026] |
| --- | --- |

| Agenda reunión |  |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de Avance de Planificación |
| 2 | Coordinación de Fechas Futuras |
| 3 | Control de Acuerdos |

| Asistentes Reunión |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Presente |
| Felipe Antonio Krauss | Docente | Si |
| Francisco Díaz | Estudiante | Si |
| Itamar Carrasco | Estudiante | Si |
| Bastián Herrera | Estudiante | Si |

# Revisión de Avance de Planificación

| Actividad Comprometida | Semana Comprometida | Evidencias de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Épica 001 · Autenticación y roles (Francisco Díaz): login, refresh/logout, roles admin/operador/visor, administración de usuarios |  | CUMPLIDA. app/auth/, migración 001, docs/epica-001-autenticacion-roles.md, pruebas de auth/admin/seguridad y login conectado en el frontend. |
| Épica 002 · Monitoreo de red (Itamar Carrasco): integración con APIs de red y datos para el dashboard | Semana 9 | PARCIAL. Backend OPNsense + proveedor simulado (mock): 5 endpoints /api/v1/monitoring, caché y manejo de degradación (app/monitoring/, docs/epica-002-monitoreo.md). Falta integración UniFi (APs, SSIDs) y validar los formatos de OPNsense contra un equipo real. |
| Dashboard de monitoreo (frontend) | Semana 9 | PARCIAL. Prototipo visual HTML/JS con login real; los datos del dashboard son de demostración y aún no consumen los endpoints de monitoreo. |
| Épica 003 · Chat, CSV y reserva de VLAN (Bastián Herrera) | Semana 10 | NO INICIADA. app/chat/ solo contiene el paquete vacío; sin integración con el proveedor LLM, carga CSV ni reserva de VLAN. |

# Observaciones al avance

Estado general. Al cierre de la semana 9 de 18 (50 % del cronograma) el proyecto presenta atraso. De las 6 épicas del PMV, 1 está completa (001), 1 parcial (002) y 4 no tienen implementación (003, 004, 005 y 006). Se estima un avance cercano al 25-30 % del alcance funcional descrito en el README; las funcionalidades centrales (chat, cambios con confirmación/rollback, tickets y agentes) aún no existen.

Brechas técnicas detectadas. (1) Los endpoints de monitoreo siguen sin protección: require_monitoring_read es un punto de integración vacío pendiente de la Épica 001, aunque esta ya está terminada. (2) No hay integración con UniFi, necesaria para APs, SSIDs y planos de cobertura. (3) Los formatos de respuesta de OPNsense están inferidos y no se han contrastado con un equipo real. (4) El dashboard no consume datos reales. (5) El proveedor LLM está solo como variable de entorno.

Diferencias entre el README y el repositorio. El README indica frontend React (Vite), carpeta backend/, base PostgreSQL y variables UNIFI_API_URL/LLM_PROVIDER_API_KEY; el repositorio tiene un frontend HTML/JS estático, estructura plana en la raíz, SQLite como valor por defecto y otros nombres de variables (UNIFI_BASE_URL, LLM_API_KEY). Se debe alinear el README con lo implementado o viceversa.

Comparación con el alcance de la Evaluación Sumativa 2. La evaluación exige documentación mínima (requerimientos/SRS, diseño, product vision, backlog priorizado, sprint backlog, definition of done y evidencias de retrospectivas), documentación transversal (arquitectura, modelo de datos ER, casos de uso, clases, secuencia y componentes, requisitos no funcionales, Docker, pruebas e innovación) y una presentación de 10 minutos (7 de exposición y 3 de video mostrando toda la funcionalidad). Fortalezas actuales: pruebas automatizadas, arquitectura descrita en el README y documentación de dos épicas. Brechas: SRS, documento de diseño, diagramas UML/ER, Dockerfile y evidencias de sprint/retrospectivas no están en el repositorio. Riesgo principal: el video debe mostrar toda la funcionalidad y hoy solo hay autenticación y monitoreo; la rúbrica asigna 35 % a evidencias del proyecto.

Plan de recuperación. Priorizar un flujo demostrable de extremo a extremo (consulta por chat, solicitud de cambio de VLAN, confirmación, verificación y rollback) usando el proveedor simulado, y dejar tickets y agentes en versión mínima. Los compromisos asociados quedan en la sección de acuerdos.

# Control de Acuerdos

## Acuerdos Anteriores

| Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |
| completar modulo de redes | Itamar carrasco | Semana 9 |
| pruebas unitarias en login | Francisco Diaz | Semana 9 |
| completar chat y reserva de vlan | Bastian herrera | Semana 10 |

## Acuerdos de la presente reunión

| Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Recortar y congelar el alcance del PMV: priorizar el flujo chat → cambio de VLAN con confirmación → verificación/rollback, y dejar tickets y agentes en versión mínima. | Equipo | Semana 10 |
| Proteger los endpoints de monitoreo con el permiso MONITORING_READ y agregar pruebas de acceso por rol. | Francisco Díaz | Semana 10 |
| Decidir si el frontend se mantiene en HTML/JS o migra a React (Vite), conectar el dashboard a /api/v1/monitoring y alinear el README con el repositorio. | Itamar Carrasco | Semana 10 (decisión) / Semana 11 (conexión) |
| Implementar la Épica 003: chat con LLM en modo consulta de monitoreo y reserva de VLAN; luego carga masiva de SSIDs por CSV. | Bastián Herrera | Semana 12 (chat y VLAN) / Semana 13 (CSV) |
| Implementar la Épica 004: flujo reserva → confirmación → ejecución → verificación → rollback, inicialmente sobre el proveedor simulado. | Francisco Díaz | Semana 12 |
| Integrar UniFi (cliente, mapeadores y simulado) y validar los formatos de OPNsense contra un equipo real o sandbox. | Itamar Carrasco | Semana 12 |
| Implementar versión mínima de tickets (Épica 005) y de un agente de monitoreo en background (Épica 006). | Itamar Carrasco / Bastián Herrera | Semana 13 |
| Completar la documentación de la Evaluación Sumativa 2: SRS, documento de diseño, diagramas (arquitectura, ER, casos de uso, secuencia, componentes), Dockerfile de la aplicación, sprint backlog y evidencias de retrospectivas. | Equipo | Borrador en Semana 11 |