}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Francisco Diaz |
| --- | --- |
| Rut | 16423743-5 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Duoc Alameda |

| Nombre estudiante | Bastian Herrera |
| --- | --- |
| Rut | 19034657-9 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Duoc Alameda |

| Nombre estudiante |  |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera |  |
| Sede |  |

- PARTE II

2. Abstract

Resumen breve del Proyecto APT en español e inglés, según lo solicitado en las instrucciones de la evaluación.

| Resumen (Español) | El presente proyecto de título propone el desarrollo de NetBot, un agente inteligente orientado a la gestión y monitoreo de infraestructura de red utilizada en eventos. Actualmente, la administración de dispositivos de red en estos contextos se realiza de forma manual, equipo por equipo, lo que incrementa los tiempos de respuesta y el riesgo de error humano. NetBot centraliza estas operaciones en una plataforma que permite visualizar el estado de la infraestructura, consultar información mediante lenguaje natural y proponer cambios de configuración —como modificaciones de VLAN o cargas masivas de SSID— sobre plataformas como UniFi y OPNsense. Toda acción que pueda afectar la red requiere confirmación de un usuario autorizado y queda respaldada por mecanismos de verificación, auditoría y rollback, evitando duplicar o sobrescribir configuraciones existentes. El desarrollo se organiza bajo la metodología ágil Scrum, distribuyendo el trabajo en seis épicas —autenticación y roles, monitoreo, chat conversacional, ejecución de cambios, gestión de tickets y arquitectura multiagente— a lo largo de 18 semanas, con un equipo de tres integrantes. Se espera validar un Producto Mínimo Viable (PMV) mediante pruebas funcionales e integraciones reales con la infraestructura de red, aportando una solución que reduce tareas manuales y entrega mayor trazabilidad y control sobre los cambios realizados. |
| --- | --- |
| Abstract (English) | This capstone project proposes the development of NetBot, an intelligent agent for managing and monitoring the network infrastructure used at events. Network devices in these environments are currently administered manually, device by device, which increases response times and the risk of human error. NetBot centralizes these operations in a platform that lets authorized technicians view the state of the infrastructure, query information through natural language, and propose configuration changes — such as VLAN modifications or bulk SSID uploads — on platforms including UniFi and OPNsense. Any action that could affect the network requires confirmation from an authorized user and is backed by verification, auditing, and rollback mechanisms that prevent duplicate or overwritten configurations. Development follows the Scrum agile methodology, dividing the work into six epics — authentication and roles, network monitoring, conversational chat, execution of changes, ticket management, and a multi-agent background architecture — over an 18-week period, carried out by a three-person team. The goal is to validate a Minimum Viable Product (MVP) through functional testing and real integrations with the network infrastructure, delivering a solution that reduces manual tasks and increases traceability and control over the changes performed. |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | NetBot: Agente inteligente para la gestión de infraestructura de red para eventos. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software e Integración de Sistemas Informáticos. |
| Competencias | Diseño de Software, Gestión de Información, Integración Tecnológica y Resolución de Problemas. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto NetBot surge de la necesidad de facilitar la administración y supervisión de infraestructura de red utilizada en eventos, donde los técnicos deben monitorear múltiples dispositivos, detectar problemas y realizar modificaciones de configuración de manera rápida y segura. En este contexto realizar estas tareas manualmente y equipo por equipo puede aumentar los tiempos de respuesta y la posibilidad de cometer errores. NetBot propone centralizar estas operaciones mediante una plataforma apoyada por inteligencia artificial, permitiendo visualizar el estado de la infraestructura, realizar consultas mediante lenguaje natural y proponer cambios sobre la red. Además, las acciones que puedan afectar la infraestructura requieren confirmación de un usuario autorizado antes de ser ejecutadas, incorporando mecanismos de verificación, auditoria y rollback. La relevancia del proyecto se encuentra en aplicar tecnologías de desarrollo de software, redes e inteligencia artificial a una problemática propia de la operación de infraestructura tecnológica, buscando reducir tareas manuales y entregar mayor control y trazabilidad sobre los cambios realizados. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo desarrollar NetBot, un agente inteligente orientado a apoyar la gestión de infraestructura de red utilizada en eventos. La solución permitirá que técnicos autorizados puedan monitorear el estado de la red, consultar información mediante un chat conversacional y realizar acciones controladas sobre la infraestructura desde una plataforma centralizada. El sistema integrará información proveniente de tecnologías como UniFi y OPNsense para visualizar dispositivos, redes, alertas y disponibilidad. También permitirá solicitar cambios de configuración, como modificaciones de VLAN, y realizar cargas masivas de SSID mediante archivos CSV. Antes de ejecutar cambios sobre la infraestructura, NetBot presentará la propuesta al usuario y solicitará su confirmación, posteriormente verificará el resultado y registrará la operación para mantener su trazabilidad. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto NetBot se relaciona directamente con el perfil de egreso, ya que permite aplicar las competencias de Diseño de Software, Gestión de Información, Integración Tecnológica y Resolución de Problemas. El desarrollo de la solución requiere diseñar e implementar distintos componentes de software, gestionar información relacionada con usuarios, dispositivos y operaciones de red, e integrar NetBot con plataformas existentes como Unifi y OPNsense. Además el proyecto permite abordar problemáticas asociadas al monitoreo y administración de infraestructura de red, aplicando análisis y planificación para desarrollar una solución que facilite y centralice estas tareas. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto NetBot se relaciona con nuestros intereses profesionales, ya que nos permite aplicar y fortalecer conocimientos adquiridos durante la carrera en áreas como desarrollo de software, gestión de información, integración de sistemas y resolución de problemas. Como equipo, nos interesa desarrollar una solución que integre software con infraestructura de red y que permita abordar las necesidades reales de monitoreo, configuración y administración. Además el desarrollo mediante Scrum nos permitirá fortalecer habilidades de trabajo colaborativo, planificación, adaptación y organización, preparándonos para enfrentar proyectos y desafíos propios del ámbito profesional |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Consideramos que el desarrollo del proyecto de titulación NetBot es factible dentro de la duración del semestre de Capstone, ya que se definirá un alcance acorde al tiempo disponible y se priorizarán las funcionalidades necesarias para completar el Producto Mínimo Viable (PMV). El equipo utilizará Scrum para organizar el trabajo en sprints, distribuir las responsabilidades entre los integrantes y realizar un seguimiento periódico del avance del proyecto. Las horas asignadas a la asignatura, junto con las horas de trabajo autónomo del equipo, serán destinadas al análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y documentación de NetBot. Para su desarrollo se requerirán principalmente computadores, herramientas de programación, base de datos, herramientas de gestión del proyecto y acceso a entornos que permitan realizar pruebas con la infraestructura de red. Entre los factores que facilitan el desarrollo se encuentra la posibilidad de dividir NetBot en módulos y distribuir el trabajo entre los integrantes del equipo, además de desarrollar y validar las funcionalidades de manera incremental. Por otra parte, pueden existir factores que dificulten el proyecto, como problemas de integración con UniFi y OPNsense, disponibilidad limitada de equipos o infraestructura para realizar pruebas y dificultades técnicas durante la implementación. Para enfrentar estas dificultades, se realizarán pruebas progresivas durante los sprints, se priorizarán las funcionalidades esenciales del PMV y se ajustará el Product Backlog cuando sea necesario, evitando que funcionalidades secundarias comprometan el cumplimiento del objetivo principal del proyecto dentro del semestre. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma inteligente para apoyar la gestión y monitoreo de infraestructura de red en eventos, integrando servicios de red existentes y permitiendo la consulta, supervisión y ejecución controlada de acciones desde una interfaz centralizada. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar la arquitectura de software de NetBot, definiendo los componentes necesarios para la gestión de usuarios, monitoreo, almacenamiento de información e integración con la infraestructura de red. Integrar NetBot con plataformas de administración de red como UniFi y OPNsense para obtener información sobre dispositivos, redes, alertas y disponibilidad de la infraestructura. Implementar un sistema de monitoreo centralizado que permita visualizar el estado de la infraestructura y consultar información mediante una interfaz conversacional. Implementar mecanismos de gestión y ejecución controlada de cambios sobre la infraestructura, incorporando validación de permisos, confirmación del usuario, verificación de resultados y registro de las operaciones. Validar el funcionamiento del Producto Mínimo Viable mediante pruebas de las principales funcionalidades e integraciones desarrolladas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto NetBot se utilizará la metodología ágil Scrum, debido a que permite organizar el trabajo de manera incremental, distribuir responsabilidades entre los integrantes del equipo y realizar un seguimiento continuo del avance del proyecto. El proyecto se organizará mediante un Product Backlog, en el cual se registraron y priorizaron las épicas, historias de usuario y tareas necesarias para desarrollar el MVP. El trabajo se dividirá en Sprints donde el equipo seleccionará las funcionalidades que serán desarrolladas durante cada periodo. Al finalizar cada Sprint se revisarán los avances obtenidos, se realizarán pruebas sobre las funcionalidades desarrolladas y se ajustará la planificación cuando sea necesario. El desarrollo contempla etapas de análisis de requerimientos, diseño, implementación, integración, pruebas y validación. Se trabajará de manera progresiva, comenzando por las funcionalidades de NetBot y posteriormente incorporando las integraciones y características definidas para el MVP. Al tratarse de un proyecto grupal, las tareas serán distribuidas entre los integrantes de acuerdo con las necesidades de cada Sprint y las responsabilidades acordadas por el equipo. Se realizará seguimiento periódico de las actividades para identificar dificultades, coordinar el trabajo y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro de los plazos de la asignatura.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Demo de Autenticación/Roles | Video o capturas del login y control de acceso funcionando con 2-3 roles, más el diagrama de arquitectura de roles y el esquema de BD con permisos. | Demuestra que la base de seguridad del sistema (quién puede hacer qué) está implementada antes de construir funcionalidad sobre ella. |
| Avance | Demo de Monitoreo de Red | Capturas del dashboard consumiendo la API real de UniFi, con al menos un AP conectado y datos actualizándose en vivo. | Valida que la integración con la infraestructura real (no simulada) funciona, punto crítico de riesgo técnico del proyecto. |
| Avance | Demo de Chat/CSV/Reserva VLAN | Ejecución del chat procesando un CSV real y casos de prueba de conflicto de VLAN, mostrando que la reserva queda en tabla y no se escribe directo en UniFi. | Prueba que el flujo central de interacción (chat + reserva segura) cumple la regla de negocio de no duplicar ni sobreescribir configuraciones. |
| Avance | Log de Ejecución de Cambios | Registro del chequeo de doble escritura, el paso de verificación/rollback (caso exitoso y caso de falla forzada) y confirmación antes de reinicio de dispositivo. | Evidencia que los mecanismos de seguridad ante errores de escritura funcionan, evitando daño a la red en producción. |
| Avance | Registro de Tickets/Notificaciones | Ejemplo de ticket autogenerado desde una alerta, notificación al grupo técnico y seguimiento de re-escalamiento. | Demuestra el ciclo completo de detección-notificación-seguimiento, núcleo del valor operativo de NetBot para eventos. |
| Final | Informe de integración multi-agente + cierre NetBot | Diagrama de orquestación de agentes en background, logs de ejecución concurrente, informe de pruebas end-to-end y presentación/pitch final. | Consolida todas las épicas en un sistema integrado y funcional, cumpliendo el objetivo completo del proyecto de título (APT). |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Requisitos (ERS, IEEE 830) | Especificación de requisitos y arquitectura | Levantar requisitos funcionales y no funcionales, diseñar la arquitectura general (backend, frontend, BD relacional) y el modelo de datos. | Plantilla ERS, diagramas UML/PlantUML, reunión de equipo | Semanas 1-3 | Equipo completo | Riesgo de retraso si no se define con claridad el alcance del PMV; mitigar con revisión conjunta antes de cerrar la fase. |
| Gestión de proyecto | Poker Planning y dimensionamiento de épicas | Sesión de estimación con el equipo para asignar puntos de función a cada épica y ajustar el cronograma de 18 semanas. | Cartas de Poker Planning, tablero de tareas (Jira/Trello) | Semana 4 | Equipo completo | Depende de tener las épicas y criterios de aceptación ya definidos. |
| Diseño de software; Calidad y seguridad | Épica 001 – Autenticación, Roles y Seguridad Base | Implementar autenticación de usuarios y control de acceso por rol (Administrador, Técnico, Visualizador/Cliente). | Backend (framework de autenticación), base de datos, entorno de pruebas | Semanas 5-8 | Francisco Diaz | Es una épica bloqueante: el resto de los módulos depende de los roles definidos aquí. |
| Diseño de software | Épica 002 – Monitoreo de Red (UniFi/OPNsense + Dashboard) | Construir el dashboard que consume la API de UniFi/OPNsense y muestra APs, SSIDs, alertas y disponibilidad en tiempo real. | Acceso a API UniFi/OPNsense, entorno de red de pruebas, librería de gráficos | Semanas 5-9 | Itamar Carrasco | Facilitador: contar con un controlador UniFi de pruebas desde el inicio evita bloqueos por falta de datos reales. |
| Innovación tecnológica | Épica 003 – Chat, Carga Masiva de SSIDs y Reserva de VLANs | Desarrollar el chat conversacional con LLM, la carga de CSV y la lógica de reserva de cambios antes de aplicarlos. | Proveedor de LLM (API key), parser de CSV, base de datos para reservas | Semanas 5-9 | Bastian Herrera | Dificultad esperada: validar fila por fila el CSV sin rechazar todo el archivo ante un error puntual. |
| Calidad y seguridad | Épica 004 – Ejecución de Cambios sobre la Infraestructura (VLAN, Reboot) | Implementar la confirmación, ejecución, verificación y rollback de cambios de VLAN y reinicio de dispositivos. | Acceso de escritura a UniFi/OPNsense, entorno de pruebas aislado | Semanas 9-14 | Francisco Diaz | Depende de que la Épica 003 (reserva de cambios) esté avanzada; requiere pruebas cuidadosas por el riesgo de dejar la red en un estado inconsistente. |
| Gestión de proyecto; Calidad y seguridad | Épica 005 – Tickets, Clasificación de Criticidad y Notificaciones | Clasificar incidencias por severidad, generar tickets y notificar al equipo correspondiente con recordatorios mientras sigan abiertas. | Servicio de notificaciones (correo/Slack), motor de reglas de severidad | Semanas 10-14 | Itamar Carrasco | Se apoya en las alertas ya expuestas por la Épica 002. |
| Innovación tecnológica | Épica 006 – Arquitectura Multi-Agente en Background | Migrar monitoreo, clasificación, remediación y seguimiento de tickets a procesos independientes en segundo plano. | Cola de tareas/worker en background, orquestador de procesos | Semanas 10-14 | Bastian Herrera | Mayor complejidad técnica del proyecto; conviene dejarla al final cuando ya existen los módulos que va a orquestar. |
| Gestión de proyecto; Calidad y seguridad | Integración y pruebas end-to-end | Unir los módulos desarrollados por los 3 integrantes y probar el flujo completo: observar → proponer → confirmar → ejecutar → auditar. | Entorno de integración, casos de prueba end-to-end | Semanas 15-16 | Equipo completo | Punto de mayor riesgo de descubrir incompatibilidades entre módulos; reservar tiempo de buffer. |
| Gestión de proyecto | Cierre, documentación y presentación | Ejecutar pruebas de aceptación (UAT), corregir ajustes finales, completar la documentación y preparar la presentación del proyecto. | Plantilla de informe final, material de presentación | Semanas 17-18 | Equipo completo | Facilitador: dejar la documentación técnica al día durante el desarrollo reduce el trabajo de esta última fase. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Épica / Fase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación y diseño (equipo completo) | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poker Planning (equipo completo) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Épica 001 – Autenticación y Roles (FD) |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Épica 002 – Monitoreo de Red (IC) |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Épica 003 – Chat, CSV y Reserva VLAN (BH) |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Épica 004 – Ejecución de Cambios (FD) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Épica 005 – Tickets y Notificaciones (IC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Épica 006 – Arquitectura Multi-Agente (BH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Integración y pruebas E2E (equipo completo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |

9. Conclusiones Individuales (English)

A continuación, cada integrante presenta su conclusión individual en inglés, según lo solicitado en las instrucciones de la evaluación. Cada conclusión es un borrador y debe ser revisada y personalizada por su autor antes de la entrega.

| Francisco Díaz | Working on NetBot has been a valuable opportunity to apply what I have learned throughout my degree to a project I am genuinely interested in. Being responsible for the Authentication and Roles epic, along with the epic that executes changes on the network infrastructure, showed me how critical it is to design a secure foundation before building further functionality on top of it. Implementing the confirmation, verification, and rollback mechanisms for VLAN changes and device reboots forced me to think carefully about how a single mistake could affect a live network, which reinforced the importance of defensive design in systems that operate on real infrastructure. I also learned to coordinate my work with the other epics that depended directly on mine, strengthening my ability to plan under dependencies and communicate technical decisions clearly with my teammates. This first phase confirmed that NetBot is both technically demanding and personally motivating, and gave me a solid roadmap for the development stage ahead. |
| --- | --- |
| Itamar Carrasco | Defining NetBot’s scope for the Network Monitoring epic and the Tickets and Notifications epic helped me understand how much value a well-designed dashboard can add to a technical team’s daily work. Planning the integration with the UniFi and OPNsense APIs made me realize the importance of validating early that external data sources are reliable before building visual features on top of them, since the monitoring epic is a dependency for the notification and ticketing logic that follows it. Structuring the criticality classification and escalation flow also helped me connect academic concepts about information management with a real operational need: making sure that no incident goes unnoticed during an event. This first phase gave me a clearer view of how my two epics fit together and depend on the work of my teammates, and it helped me practice translating a vague operational problem into concrete, testable objectives. |
| Bastian Herrera | Taking ownership of the conversational chat, CSV upload, and VLAN reservation epic, together with the multi-agent background architecture, was the part of NetBot that pushed me the most to research beyond what I already knew. Designing a chat that understands natural language requests while safely reserving changes instead of writing them directly to UniFi taught me how important it is to separate a user’s intent from the actual execution of an action, especially when that action can affect production infrastructure. Planning the multi-agent architecture for the final stage of the project also helped me understand why it makes sense to leave the most complex integration for last, once the modules it will orchestrate already exist. This phase strengthened my interest in applying AI-based tools to real infrastructure problems and gave me a clearer technical path to follow during the development of NetBot. |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.