## Slide 1: NetBot
Agente inteligente para la gestión de infraestructura de red en eventos
Itamar Carrasco · Bastián Herrera · Francisco Díaz
Capstone · PTY4614 · Desarrollo del Proyecto APT — Fase 2
Notes: ⏱ 0:15 · Presenta: Francisco. Saludo y presentación del equipo. NetBot: agente inteligente para gestionar la red de eventos. Hoy mostramos el problema, el producto, nuestro vínculo con el perfil de egreso, el plan de trabajo y el avance, y cerramos con un video de 3 minutos.

## Slide 2: La red de un evento se gestiona a mano
Desplegar y operar SSIDs, VLANs y puntos de acceso es lento, repetitivo y propenso a errores.
Despliegue lento, dispositivo por dispositivo
Los puntos de acceso, VLANs y SSIDs se configuran uno a uno, consumiendo gran parte del tiempo de montaje.
Errores humanos que se repiten
VLANs duplicadas, SSIDs mal configurados y equipos olvidados, sin validación previa ni respaldo.
Sin visibilidad ni trazabilidad
Las fallas se detectan por reclamos de asistentes y los cambios no registran quién, qué ni cuándo.
El costo de no centralizar
No desplegar la infraestructura a tiempo ni cumplir las expectativas, regulaciones y normativas del evento.
Pérdidas para los organizadores y riesgo inminente sobre la operación.
Una oportunidad clara: un sistema centralizado que consulte, supervise y ejecute con control.
Notes: ⏱ 0:50 · Presenta: Francisco. Hoy el despliegue de la red de un evento es manual: AP, VLAN y SSID se configuran uno por uno. Eso demora el montaje, genera errores (VLAN duplicadas, SSID mal configurados, equipos olvidados) y no deja trazabilidad. Durante el evento no hay vista centralizada: las fallas se detectan por reclamos. La consecuencia es no llegar a tiempo ni cumplir normativas, con pérdidas para los organizadores.

## Slide 3: NetBot centraliza, controla y verifica
Un agente inteligente que une chat, monitoreo y ejecución de cambios sobre UniFi y OPNsense.
Chat conversacional
Consultas y solicitudes en lenguaje natural, con respuestas basadas en datos reales.
Monitoreo en vivo
Dashboard de APs, redes, alertas y disponibilidad, solo lectura.
Cambios controlados
VLAN, SSID por CSV y reinicios con roles, confirmación y auditoría.
Tickets y agentes
Agentes en background detectan incidentes, crean tickets y notifican.
Cómo se ejecuta un cambio
1
El técnico pide el cambio por chat o dashboard
2
NetBot valida el rol, reserva la VLAN y propone la acción
3
El usuario confirma de forma explícita
4
Ejecuta, verifica y revierte si falla; todo queda auditado
−70%
tiempo de despliegue de SSIDs con carga CSV
0
colisiones de VLAN gracias a la reserva
< 2 min
para detectar la caída de un AP
100%
de los cambios con trazabilidad
Notes: ⏱ 1:00 · Presenta: Itamar. NetBot reúne cuatro capacidades: chat en lenguaje natural, monitoreo en tiempo real, cambios controlados y tickets con agentes en background. Un cambio nunca se ejecuta directo: se valida el rol, se reserva la VLAN, el usuario confirma, se ejecuta, se verifica y, si falla, se revierte. Las metas del PMV: −70% de tiempo en despliegue de SSIDs, 0 colisiones de VLAN, detectar un AP caído en menos de 2 minutos y 100% de cambios con trazabilidad.

## Slide 4: Vínculo con el perfil de egreso
NetBot pone en práctica cuatro competencias centrales del plan de estudio.
# | Competencia del perfil de egreso | Cómo se evidencia en NetBot
1 | Diseño de Software Arquitectura de componentes para usuarios, monitoreo e integración. | Arquitectura modular por componentes (autenticación, monitoreo, chat, cambios, tickets y agentes), documento de diseño y 19 historias con criterios de aceptación. 101 pruebas automatizadas aprobadas.
2 | Gestión de Información Datos de usuarios, dispositivos y operaciones de red. | Modelo de datos de usuarios, roles y sesiones, y datos de dispositivos de red normalizados a un esquema común, independiente del proveedor.
3 | Integración Tecnológica Conexión de NetBot con UniFi y OPNsense. | API REST consumida por el frontend; proveedor OPNsense integrado y proveedor simulado intercambiable. UniFi y el modelo de lenguaje son los siguientes pasos del plan.
4 | Resolución de Problemas Monitoreo y administración centralizada de la infraestructura. | Monitoreo centralizado con estados ok, degradado y sin datos. Reserva de VLAN, verificación y rollback para cambiar la red sin romperla (en construcción).
Notes: ⏱ 0:35 · Presenta: Bastián. NetBot pone en práctica cuatro competencias del perfil de egreso: diseño de software (arquitectura modular, diseño y pruebas), gestión de información (modelo de datos y normalización de datos de red), integración tecnológica (API REST, OPNsense hoy y UniFi próximamente) y resolución de problemas (monitoreo centralizado y, en construcción, cambios con verificación y rollback).

## Slide 5: Mi desarrollo profesional
Lo que NetBot me aporta como profesional: fortalezas, aprendizaje y proyección a 5 años.
IC
Itamar Carrasco
Épicas 002 · 005
Competencias que fortalezco
Arquitectura de sistemas y cloud, y gestión de proyectos: trabajar con plan, documentación y ramas.
Lo que estoy aprendiendo
Backend con FastAPI e integración con APIs de red (OPNsense y UniFi) para el monitoreo.
Cómo lo proyecto a mi carrera
Ser desarrollador backend en soluciones complejas, idealmente en proyectos internacionales, usando mi inglés.
BH
Bastián Herrera
Épicas 003 · 006
Competencias que fortalezco
Gestión de proyectos informáticos: coordinar equipos y decidir con restricciones de tiempo y recursos.
Lo que estoy aprendiendo
Diseño de software, integración tecnológica y resolución de problemas, con metodologías ágiles.
Cómo lo proyecto a mi carrera
Trabajar en una empresa consolidada, dirigiendo un proyecto o en desarrollo, con foco en ciberseguridad.
FD
Francisco Díaz
Épicas 001 · 004
Competencias que fortalezco
Documentación técnica formal y gestión de proyectos, coordinando al equipo con Scrum y flujo de ramas.
Lo que estoy aprendiendo
Automatización de infraestructura de red e IA aplicada a problemas operativos reales, con acceso por roles.
Cómo lo proyecto a mi carrera
Diseñar soluciones de automatización e IA para infraestructura y participar en productos B2B viables.
Notes: ⏱ 1:15 (25 s por persona) · Presentan: Itamar, Bastián y Francisco, cada uno su columna, en primera persona. • Itamar: Quiero fortalecer arquitectura de sistemas, cloud y gestión de proyectos. En NetBot desarrollo el backend y la integración con las APIs de red. En 5 años me veo como desarrollador backend en proyectos internacionales. • Bastián: Mi foco es la gestión de proyectos: coordinar el equipo y decidir con tiempo y recursos acotados. Aquí aplico diseño de software, integración y resolución de problemas con metodologías ágiles. Me proyecto en una empresa consolidada, liderando proyectos o en desarrollo, con interés en ciberseguridad. • Francisco: Quiero fortalecer documentación formal y gestión de proyectos. NetBot reúne automatización de infraestructura e IA, mi área de interés. En 5 años me veo diseñando soluciones de automatización e IA para infraestructura y productos B2B viables. Base: Diarios de Reflexión Fase 1.

## Slide 6: Plan de trabajo: original vs. real
Atraso de 1 a 4 semanas según la épica. Barra fina: plan original; barra gruesa: real o reprogramado.
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Atraso
Especificación y diseño
Todos
—
Épica 001 · Autenticación y roles
FD
+1 sem
Épica 002 · Monitoreo de red
IC
+3 sem
Épica 003 · Chat, CSV y VLAN
BH
+4 sem
Épica 004 · Ejecución de cambios
FD
+2 sem
Épica 005 · Tickets y notificaciones
IC
mínima
Épica 006 · Multi-agente
BH
mínima
Documentación y evidencias
Todos
nueva
Integración, pruebas E2E y cierre
Todos
sin holgura
Hoy · sem. 10
Plan original
Completada
En curso
Pendiente
Notes: ⏱ 0:55 · Presenta: Bastián. El proyecto tiene 6 épicas, 9 sprints de 2 semanas y 18 semanas en total; cada integrante lidera dos épicas. Estamos en la semana 10 y vamos atrasados: la barra fina es el plan original y la gruesa lo real o reprogramado. La 001 terminó una semana tarde; la 002 sigue en curso (falta UniFi y validar con equipo real) con unos 3 semanas de atraso; la 003 (chat, CSV y VLAN) no ha comenzado, +4 semanas; la 004 se corre unas 2 semanas, y 005 y 006 se entregan en versión mínima en la semana 13. Además la integración final ya no tiene holgura: consume las semanas 17 y 18. Para recuperar priorizamos un flujo demostrable de punta a punta con versiones mínimas de tickets y agentes en la semana 13. NOTA: las fechas reprogramadas de 003, 004, 005, 006 y el cierre son propuesta del equipo a partir del acta del 17/10; confirmar. Plan original tomado del Gantt de la Fase 1.

## Slide 7: Cómo trabajamos: Scrum y ramas en Git
Una rama por funcionalidad, revisión entre pares y merge a main al cerrar cada sprint.
Product Backlog
19 historias priorizadas, estimadas con Poker Planning.
Sprints de 2 semanas
Cada integrante es dueño de sus épicas de punta a punta.
Definition of Done
Código en GitHub con pull request revisado por otro integrante y pruebas aprobadas.
Revisión y ajuste
Al cierre del sprint se prueba, se documenta y se ajusta el backlog.
main
dev
feature/chat
fix / hotfix
si hay conflicto
feature/monitoreo
Pull request a dev
Merge a main al cerrar el sprint
Regla de equipo: se avisa por el grupo al empezar a trabajar en una rama y al hacer un pull, para mantener todos los repositorios sincronizados.
Notes: ⏱ 0:40 · Presenta: Francisco. Trabajamos con Scrum y con un flujo de ramas en Git: una rama por funcionalidad (por ejemplo, chat). Al terminar se abre un pull request hacia dev, revisado por otro integrante (parte de nuestra Definition of Done). Al completar el sprint, dev se mergea a main. Si hay conflictos entre ramas, se crea una rama fix o hotfix según la gravedad; el responsable resuelve el conflicto y recién entonces hace el pull a dev. Siempre se avisa por el grupo cuando se trabaja en el código y cuando se hace un pull.

## Slide 8: Avance al cierre de la semana 9
Autenticación y roles completada; el monitoreo avanza sobre OPNsense y un proveedor simulado.
En curso: monitoreo OPNsense (backend y simulado) y dashboard (prototipo). Falta integrar UniFi.
13/121
puntos completados (11%): Épica 001 de punta a punta
101
pruebas automatizadas aprobadas (auth, roles, monitoreo)
5
endpoints de monitoreo y login conectado al frontend
Sem. 10
Proteger el monitoreo con el permiso MONITORING_READ
Sem. 11
Dashboard conectado a la API de monitoreo
Sem. 12
Chat con reserva de VLAN e integración UniFi
Sem. 13
Carga CSV, tickets y agente en versión mínima
Notes: ⏱ 1:20 · Presentan: Francisco (001), Itamar (002) y Bastián (003–006 y próximos hitos). • Francisco: Épica 001 completada: login, refresh y logout con JWT, contraseñas con Argon2, roles admin/operador/visor y administración de usuarios; login conectado al frontend. 101 pruebas automatizadas aprobadas. • Itamar: Épica 002 en curso: 5 endpoints de monitoreo (sistema, interfaces, clientes, firewall y eventos) sobre OPNsense y un proveedor simulado, con caché y estados ok/degradado/no disponible. Falta integrar UniFi, validar formatos contra un equipo real y conectar el dashboard, que hoy es un prototipo con datos de demostración. • Bastián: las épicas 003 a 006 están definidas en el diseño y backlog; el chat con reserva de VLAN es la siguiente prioridad (semana 12), seguido de CSV, tickets y agente mínimos (semana 13). Hitos: semana 10 proteger monitoreo; semana 11 dashboard conectado; semana 12 chat/VLAN y UniFi; semana 13 CSV, tickets y agente mínimos.

## Slide 9: Demostración en video
3 minutos · funcionalidades en ejecución
1
Inicio de sesión
Error genérico con credenciales inválidas y acceso correcto.
2
Roles y usuarios
Perfiles admin, operador y visor; administración desde la API.
3
Dashboard de monitoreo
Centro de control con indicadores, interfaces y actividad. (Datos hardcodeados por el momento)
Notes: ⏱ 3:00 · Reproducir el video. Importante: el video debe mostrar toda la funcionalidad disponible al momento de la presentación. La evidencia actual (Fase 2/Evidencias Proyecto/evidencia.mp4) dura 26 s y solo muestra el login y el dashboard: regrabar con los 4 puntos de esta lámina (y sumar el chat/VLAN si alcanza a estar listo).